## MCP
Löpnr | Prio 1-3 | Typ | Beskrivning | Datum Inlagd | Ansvarig | Notering | Datum Klar Önskad | Datum Klar
1 | 1 | DOKU | Färdigställa inventeringslistan över MCP AOI i alla system (M2 och G2) | 2025-05-09 | Mikel | Versioner, om någon har gjort egna modifieringar eller egna varianter (kolla signatur och datum på senast sparad AOI)
2 | 2 | DOKU | Larmlista på samtliga larm i alla system | 2025-05-09 | Mikel
3 | 2 | TESTER | Kontrollera vilken last som nya larmen kommer ha på respektive PLC och för att avgöra vilken ny controller vi behöver till resp operation, anv ECHO? | 2025-05-09 | Thomas
4 | 1 | DOKU | En lista där man kan se max antal user alarms/varningar/meddelanden som är använda per addon instruktion och instans | 2025-05-09 | Mikel | För att kunna bestämma hur många användarlarm vi ska lägga på respektive MCP AOI, samt hur många varianter av "AddFaultMess" vi ska göra
5 |  | KONV | Verktyg för att skriva ner inbyggda larm från AOI definitionen till varje instans genom att exportera tags till en csv-fil och sen generera en ny csv-fil som bara innehåller "ny info" (larmbeskrivning på instanserna). Kanske att verktyget också kan göra en kontroll och spotta ur sig notering ifall man har missat att Svenska eller Engelsk beskrivning på ett User fault. Och även notering ifall någon har skrivit till en 'Diagnostic bit' som inte har larm aktiverat, eller någon har skrivit till en bit som ligger utanför det antal larm som är definierade för den typkretsen. | 2025-05-09 | Mikel | Verktyg både för uppgraderingen men även för nya Volvo och dess underleverantörer vid ombyggnader och nyanskaffning. Enklare grafiskt gränssnitt och även handhavande manual. Det hela bygger också på att man kan importera nya "tag descriptions" online utan krav på nedladdning.
6 | 2 | PLC | Göra nya AOI med inbyggda larm baserat på dokumenterade resultat | 2025-05-09 | Mikel | Separat lista över status på MCP 4.0
7 |  | PLC | Likställa alla iHMIControl och oStatusHMI för varje AOI kategori (MOT, DRV, TRA etc) | 2025-05-09 | Thomas
8 | 2 | PLC | Likställa alla iHMISettingsX, oHMISettingsX, samt motsvarande lokala tags (ex cTForward behöver bytas till cHMISettingsX) för varje AOI kategori. | 2025-05-09 |  | Avvakta tills lösning hur man vill göra framöver
9 | 1 | FRÅGA | Hur göra med MCP-Device i MCP 4? Ska man stoppa Device-bussen om man sätter iDiagnosticX.7 men inte har definierat larm på denna bit i uppgraderade standarden? | 2025-05-09 | Thomas | Diskutera med Volvo. Man kan lägga till ett nytt inbyggt larm "Felaktig konfiguration" eller något liknande, ifall någon sätter en diagnostic bit som inte används. Men ska denna stoppa bussen eller inte?
10 |  | FRÅGA | Hur vill man ha funktionen för "iHMI settings" i framtiden. Som exempel: I MCP ver 3.x så skriver man över iTForward från iHMISetting1 efter att man bekräftat ny inställning från HMI-panelen (bit i iHMIControl), sen har man möjlighet att antingen återställa från defaultvärde (lokal tagg ex cTForward) eller skriva över med nytt defaultvärde. | 2025-05-09 | Thomas | Diskutera med Volvo. Även kontrollera i HMI paneler hur detta är gjort på de olika operationerna. Och även kontrollera hur det är gjort i MCP ver 1
11 |  | HW | Efter att analys om vilken Controller storlek som behövs lista vilken ny hårdvara som behövs i "uppgradering steg 1". Controllers, nätverkskort, IO (främst Compactsystem), HMI-paneler | 2025-05-09 | Thomas | Diskutera med Rockwell om ev projektrabatter
12 |  | PLC | Nya typkretsar för hårdvara (konvertering från PowerFlex på Ethernet, Armorstart Devicenet, Armorstart Ethernet/IP, Encoders) | 2025-05-09 |  | Hur hantera? Ny bibliotekstyp? Eller ska det vara USR? Kommer ju även vara olika beroende på firmware (ex PowerFlex) då datatypen ändras.
13 |  | KONV | Alla objekt behöver ha beskrivningar i PLC programmet (för indikering på faceplate, och navigeringslänkar mm) i HMI-panaler då vi inte har samma "message" filer i HMI panelerna längre, kan vi nyttja de gamla excel-filerna? Är de uppdaterade?? | 2025-05-09 | Mikel | Göra en lista för att se vilka objekt som saknar beskrivning. Kan vi automatisera ngt för att få in beskrivningar där de saknas (genom import tags.csv)
14 |  | HMI | Göra en ny menystuktur, kolla paneler med mest information och utgå från dessa | 2025-05-09 | Thomas
15 |  | PLC | Göra alla MCP objekt HW oberoende (DRV_PowerFlex755, DRV_ArmorStart etc) | 2025-05-09 | Thomas | Avvakta diskussion m Volvo, se punkt 12
16 |  | FRÅGA | Ska vi ta fram en ny kommunikationsvariabel mellan styrsystem för "Globala Larm" iom att vi inte längre har en MessageServer. Idag så är det ett antal larm (22st) som har prefixet GF_ för indikeringar summalarm på andra paneler, ska dessa tas bort? | 2025-05-09 | Thomas
17 |  | FRÅGA | Ska vi har kvar prefixen på larmtexterna (F,UF, UW, W etc)? De behövs inte längre för att identifiera larmtypen. | 2025-05-09 | Thomas
18 |  | FRÅGA | Vill Volvo gå igenom alla larmbeskrivningar och rätta upp sådant som är fel? Exempelvis dåliga översättningar. Vi kommer ändå behöva gå igenom alla larm som saknar ett språk tex. | 2025-05-09 | Thomas
19 |  | TESTER | Simuleringsmiljö för alla instruktioner och alla faceplates | 2025-05-09 | Mikel
20 |  | KONV | Ta fram ett verktyg som byter ut AOI automatiskt och genererar larm vid fel | 2025-05-09
21 |  | FRÅGA | Nya paneler kan enbart kommunicera med 4st styrsystem, kommer detta vara ett problem någonstans? | 2025-05-09 |  | Några paneler pratar redan med fler än 4 system, och där får vi antagligen städa eller lösa det med annan kommunikation mellan styrsystemen om visning ändå behövs.
22 |  | KONV | Ta fram ett verktyg som flyttar diagnostic 4 och 5 för MCP ver 1 (G2) | 2025-05-09
23 |  | FRÅGA | Ska vi köpa en server för att köra tester mm ifrån. Vi behöver även sätta upp en labbmiljö. Kan vi låna HW från Volvo?? (PF, Armorstarter mm) | 2025-05-09
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320

## lista
PRIO | TYP
1 | PLC
2 | HMI
3 | DOKU
HW
KONV
TESTER
FRÅGA